## 00_使用说明
防爆机器人平台 · 真机联调数据采集表
版本 | v1.1 · 2026-10-20（按实机联调口径修订：move to index 原文带空格、is_online 不等于平台在线、热成像/云台后置、config 只读脱敏）
采集对象 | JCROB 视觉/雷达导航轮式防爆机器人（本期）；海康可见光/热成像云台后续接入
用途 | 现场按表采集，回传后锁定 JCROB Adapter 的字段、单位和状态机；不是协议 PDF 的替代品。
安全边界 | 默认只读。任务下发已口头允许（2026-10-20），但现场仍需负责人签字；车体遥控、IO、充电必须单独确认。任何运动测试必须有安全员、急停手段和空旷区域。
授权签字 | 01 表第 15–17 行是权限档位，不是待测项。填“允许”= 签字人对该档写操作负责，必须写清：姓名 + 日期 + 允许范围 + 当时安全条件。平台只认这一栏，不认口头。
填写方式 | 每行填“现场填写/采集结果”，状态列选择 OK / 缺失 / 异常 / 未测。原始 JSON 存文件，表里只写相对路径或截图路径。
敏感信息 | token、摄像头密码、Wi-Fi 密码不要写进本表；只记录“凭据存放位置”。probe_jcrob.py 已在落盘前自动脱敏。
优先级 | P0 = 不做就无法开发；P1 = 影响体验或二期；P2 = 可后置/外部依赖。
回传材料 | 本 xlsx + 原始 JSON + 当前地图 PNG + 可见光/热成像截图 + 任务状态变化记录。
关于 api.txt | api.txt 是豆包/GLM 的模型密钥文件，不是机器人 API。机器人 API 是 PDF 里的 HTTP/WS；平台 API 是我们自己设计的 REST/WS。
关于型号 | 型号不是开发前提。需要的是 SDK/协议版本、固件版本、slam_type 和能力探测结果；平台按能力降级，不按型号写死。
关于接口原文 | URL 按 PDF 原文，不做规范化。/navigation/move to index 原文带空格，请求时编码为 %20；只有原文路径返回 404/405，才启用别名 move_to_index。详见 docs/JCROB实机兼容性.md。
海康视频 | 本期后置；后续再接海康云台、可见光+热成像，不做 7×24 录像。
建议顺序：先跑 scripts/probe_jcrob.py 自动采集只读接口，再按本表补任务下发和现场问题；05 视频表等视频阶段再填。

## 01_现场基础信息
01 现场基础信息
先把“能不能连、连到什么、允许做什么”确认清楚；这一页不通过，不要往下做写操作。
序号 | 类别 | 项目 | 期望/说明 | 现场填写 | 备注
1 | 项目 | 场站/项目名称 | 例如：XX 化工厂 1 号站
2 | 机器人 | 机器人名称/编号 | 平台展示名 + 唯一编号
3 | 机器人 | 机器人 IP | 固定 IP；记录网段/网关
4 | 网络 | HTTP 端口 | 默认 3546，前缀 /api/v1
5 | 网络 | WebSocket 端口 | 默认 3547
6 | 网络 | UDP 发现端口 | 默认 22002
7 | 版本 | SDK/协议版本 | 有 SDK 记 SDK 版本；没有就记 PDF/协议版本
8 | 版本 | 固件版本 | /system/info 的 info.version
9 | 版本 | code_name | /system/info 的 info.code_name
10 | 身份 | 机器人 ID / MAC | /system/info 的 info.id / info.mac
11 | 导航 | slam_type | camera 或 lidar
12 | 认证 | token 获取方式 | token / 用户名密码 / no_token_check
13 | 地图 | 当前地图名称 | /navigation/current_map 的 name
14 | 地图 | 当前楼层/level | 多楼层时必填
15 | 权限 | 任务下发 | 需现场负责人签字：姓名 + 日期 + 允许范围。对话中已口头允许（2026-10-20），现场仍要落字
16 | 权限 | 车体遥控 | 需签字；本期建议“不允许”，只做任务下发 |  | 遥控绕过任务状态机，默认关闭
17 | 权限 | IO/充电/对接 | 需签字；首轮建议不测 IO，充电单独确认 |  | 写操作不可重试，见方案 §5.7
18 | 安全 | 现场急停方式 | 硬件急停位置 + 安全员
19 | 视频 | 海康云台 IP/型号 | 记录型号、通道数、固件
20 | 视频 | 可见光通道 | 通道号/主码流/子码流
21 | 视频 | 热成像通道 | 通道号/主码流/子码流
22 | 视频 | ONVIF/ISAPI | 是否支持 ONVIF；测温是否支持 ISAPI
23 | 视频 | 录像策略 | 不做 7×24；记录事件/手动/告警片段
24 | 网络 | 平台到机器人链路 | 固定 IP、路由、防火墙、是否跨网段
25 | 记录 | 采集人/日期 | 姓名 + 日期 + 联系方式

## 02_HTTP必采数据
02 HTTP 必采数据
先跑探针自动采集；表里填“是否拿到/字段是否一致/异常现象”。状态列建议统一用 OK/缺失/异常/未测。
序号 | 类别 | 接口 | 方法 | 关键字段 | 期望/单位 | 用途 | 采集结果/文件路径 | 状态 | 优先级
1 | 系统 | /system/status | GET | status | Mapping / Navigating / Busy / Free | 状态互斥、任务前置检查 |  | 未测 | P0
2 | 系统 | /system/info | GET | info.version / code_name / id / mac / port | 字符串/端口 | 版本与身份 |  | 未测 | P0
3 | 系统 | /system/info | GET | battery / camera_rgb / camera_depth / odom / imu / driver_port / charge / loop / slam_type | 百分比、Hz、bool、camera¦lidar | 能力与健康 |  | 未测 | P0
4 | 系统 | /system/self_test | GET | motor_driver / camera / charge / lidar / bluetooth / battery | bool/状态 | 自检与告警 |  | 未测 | P0
5 | 系统 | /system/galileo_status | GET | navStatus / visualStatus / mapStatus / gcStatus / gbaStatus / chargeStatus / loopStatus / power / targetNumID / targetStatus / targetDistance / angleGoalStatus / controlSpeedX/Theta / currentSpeedX/Theta / currentPosX/Y / currentAngle / busyStatus | 状态、m、m/s、rad/s；currentAngle 单位用 --angle-check 多帧判定 | 实时位姿/导航/充电/速度 |  | 未测 | P0
6 | 系统 | /system/config | GET | default_map / maps / auto_charge / slam_type / lf_linear_v / lf_theta_max | 配置（只读） | 默认地图、限速、自动充电；Adapter 只保留白名单字段，wifi_password 等不落盘不过前端 |  | 未测 | P0
7 | 地图 | /navigation/saved_maps | GET | resolution / origin / name / md5sum / map_type / levels / slam_type | m/px、m、楼层 | 地图列表与坐标换算 |  | 未测 | P0
8 | 地图 | /navigation/current_map | GET | name / md5sum | 字符串 | 当前地图 |  | 未测 | P0
9 | 地图 | /navigation/map_png?name= | GET | PNG 二进制 | 图片 | 地图底图 |  | 未测 | P0
10 | 位姿 | /navigation/pose | GET | x / y / angle | m / m / 度 | 机器人位姿 |  | 未测 | P0
11 | 位姿 | /map/pose | GET | x / y / angle | m / m / 度 | 地图位姿校验 |  | 未测 | P0
12 | 导航 | /navigation/current_path | GET | map / path | 字符串 | 当前地图/路径 |  | 未测 | P0
13 | 导航 | /navigation/nav_points | GET | map_name / path_name / path_data | x y z theta errorX errorY direction name | 导航点/巡检点 |  | 未测 | P0
14 | 导航 | /navigation/path | GET | path_data | x y z（每行） | 路径形状 |  | 未测 | P1
15 | 导航 | /navigation/point_connections | GET | points / connections | 坐标/连接关系 | 跨地图/楼层连接 |  | 未测 | P1
16 | 巡航 | /navigation/loop_task | GET | 循环任务对象/状态 | JSON | 读取当前循环巡航 |  | 未测 | P0
17 | 充电 | /navigation/charge_pose | GET | x / y / angle | m / m / 度 | 充电桩位姿/初始定位 |  | 未测 | P0
18 | 导航 | /navigation/target_distance | GET | distance | m | 剩余距离 |  | 未测 | P1
19 | 导航 | /navigation/robot_tracks | GET | trajectory / track | 坐标序列 | 历史轨迹 |  | 未测 | P1
20 | 导航 | /navigation/landmarks | GET | landmarks | 地图/二维码地标 | 重定位辅助 |  | 未测 | P1
21 | 导航 | /navigation/virtual_wall | GET | 虚拟墙数据 | 字符串/坐标 | 地图限制区 |  | 未测 | P1
22 | 导航 | /navigation/skip_area | GET | 忽略区数据 | 字符串/坐标 | 地图限制区 |  | 未测 | P1
23 | 环境 | /navigation/wind_info | GET | current_speed / max_speed / level / direction | m/s、级、方向 | 风速风向 |  | 未测 | P1
24 | 任务 | /task | GET | 任务列表/单个任务/state/sub_tasks/progress | JSON | 任务模型与状态 |  | 未测 | P0
25 | 任务 | /action | GET | 动作类型/参数 schema | JSON | 动作能力清单 |  | 未测 | P0
26 | 任务 | /blockly_task | GET | title / description / is_enabled / blocklyxml | JSON | 自动化任务 |  | 未测 | P1
27 | 视频 | /system/onvif_cameras | GET | 摄像头列表/IP/名称/通道 | JSON | 发现可见光/热成像 |  | 未测 | 后置
28 | 视频 | /system/onvif_camera/stream | GET | RTSP URL | rtsp:// | 视频转流输入 |  | 未测 | 后置
29 | 云台 | /system/onvif_camera/pose | GET | x / y / zoom | 度/倍率 | 云台位姿（本期后置） |  | 未测 | 后置
30 | 热成像 | /system/onvif_camera/temperature | GET | 测温规则/最高/最低/平均/坐标 | ℃ | 热成像测温（本期后置，需摄像头支持红外测温 + 海康 ISAPI） |  | 未测 | 后置
31 | IO | /system/io | GET | out1..3 | 0/1 | IO 状态 |  | 未测 | P1
32 | IO | /system/bw_io | GET | in/out 0..7 | 0/1 | 扩展板状态 |  | 未测 | P1
33 | 文件 | /system/saved_images | GET | 文件列表 | 路径/时间 | 抓拍文件 |  | 未测 | P1
34 | 文件 | /system/saved_videos | GET | 文件列表 | 路径/时间 | 录像文件 |  | 未测 | P1
35 | 网络 | /system/wifi | GET | SSID/信号/状态 | JSON | 网络健康 |  | 未测 | P1
36 | 网络 | /system/is_online | GET | 能否连上互联网（result） | bool | 机器人公网链路诊断；不是平台在线判定 |  | 未测 | P1
37 | 音频 | /system/volume | GET | 音量 | 0-100 | 语音播报 |  | 未测 | P1
38 | 音频 | /system/tts/playing | GET | 播放状态 | bool/JSON | 语音状态 |  | 未测 | P1
39 | 音频 | /system/tts/records | GET | 播放记录 | JSON | 语音审计 |  | 未测 | P1

## 03_WebSocket样本
03 WebSocket 样本
连接后每秒发送 ping；每个 topic 至少采 30 秒，记录频率、字段、断线表现。
序号 | Topic | 订阅地址 | 关键字段 | 期望单位 | 采样时长 | 样本文件 | 实测频率 | 备注
1 | GalileoStatus | ws://<ip>:3547/galileo/status | 位姿/速度/导航状态（schema 待确认） | m、m/s、rad/s、度/弧度待确认 | 30s |  |  | 是否与 /system/galileo_status 同构
2 | EnvSensorData | ws://<ip>:3547/bw_env_sensors/EnvSensorData | temperature / rh / smoke / pm1_0 / pm2_5 / pm10 / lel / noise | ℃、%RH、ppm、μg/m³、dB | 30s |  |  | 可燃气体单位与量程
3 | AirSensorData | ws://<ip>:3547/bw_env_sensors/AirSensorData | temperature / rh / co2 / illuminance | ℃、%RH、ppm、lux | 30s |  |  | 与 EnvSensorData 是否重复
4 | 任务/充电/急停事件 | 未知，需问厂家或抓包枚举 | task status / charge / estop | 状态枚举、时间戳 | 30s |  |  | 若无推送，平台用 2–3s 轮询兜底

## 04_任务与能力探测
04 任务与能力探测
你已确认允许下发任务（现场仍需签字）。先测“单点导航 + 等待 + 拍照”，不要一上来测 IO/充电/对接。PDF 中不少写操作是 GET，平台内部必须改成 POST + 二次确认。已有复杂任务（行为树）读取要容错，但平台只产出扁平 action。
序号 | 能力 | 接口 | 方法 | 测试步骤 | 期望结果 | 实际结果 | 可用性 | 平台处理
1 | 任务创建 | /task | POST | 创建一个只含 nav_action + sleep_action 的任务 | 返回任务对象/ID |  | 待确认 | 任务模板编译器
2 | 任务启动 | /task/start | GET（写） | 启动上一步任务，记录状态变化 | WAITTING→WORKING |  | 待确认 | 平台 POST /tasks/{id}/start
3 | 任务暂停 | /task/pause | GET（写） | 运行中暂停 10s | PAUSED |  | 待确认 | 二次确认 + 审计
4 | 任务继续 | /task/resume | GET（写） | 继续到完成 | WORKING→COMPLETE |  | 待确认 | 状态机
5 | 任务停止 | /task/stop | GET（写） | 另起任务后立即停止 | CANCELLED/停止原因 |  | 待确认 | 必须带 jcrob_task_id；不带 id 会取消全部任务，单列危险操作；≠ 安全急停
6 | 任务循环 | /task/loop | GET（写） | 读取 loop 参数并测试一次循环 | 循环执行/状态 |  | 待确认 | 与 loop_task 二选一
7 | 循环巡航 | /navigation/loop_task | GET/POST/DELETE | 读取现状；如需测试，先建 2 点路线 | 循环任务对象 |  | 待确认 | 固定路线优先
8 | 导航启动 | /navigation/start | GET（写） | 加载地图/路径并启动 | Navigating |  | 待确认 | 首轮不测，任务接口优先
9 | 保存的导航任务 | /navigation/start_nav_task | POST | 启动已保存任务 | 任务对象 |  | 待确认 | 可作为固定路线入口
10 | 停止导航 | /navigation/stop_nav_task | GET（写） | 停止当前导航 | 停止/状态 |  | 待确认 | 权限 + 审计；停止任务 ≠ 停止导航，两者分开建模
11 | 到点 | /navigation/move to index | GET（写） | 移动到 1 号导航点（请求编码为 %20） | 导航任务对象 |  | 待确认 | 原文带空格，不做规范化；仅 404/405 才启用别名 move_to_index
12 | 自动充电 | /navigation/go_charge | GET（写） | 低电量时回充 | 充电任务对象 |  | 待确认 | 先确认现场允许
13 | 停止充电 | /navigation/stop_charge | GET（写） | 停止充电任务 | 任务对象 |  | 待确认 | 权限 + 审计
14 | IO 输出 | /system/io | POST | 只读先看 out1..3；写操作待确认 | 电平变化 |  | 待确认 | 默认禁用
15 | 扩展 IO | /system/bw_io | PUT | 只读先看 in/out 0..7 | 电平变化 |  | 待确认 | 默认禁用
16 | 云台移动 | /system/onvif_camera/move | GET（写） | 小角度移动后回正 | 画面移动/位姿变化 |  | 后置 | 本期后置，不在联调范围
17 | 云台预置位 | /system/onvif_camera/goto_preset | GET（写） | 调用预置位 1 | 画面到预置位 |  | 后置 | 本期后置，不在联调范围
18 | 云台拍照 | /system/onvif_camera/snapshot | GET（写） | 抓拍可见光/热成像 | 返回图片路径 |  | 后置 | 本期后置，不在联调范围
19 | 语音播报 | /action（tts_action） | POST | 播报一句测试语音 | 播放成功 |  | 待确认 | 音量/时段限制
20 | Blockly 自动化 | /blockly_task | GET/POST | 读取现有任务；暂不新建 | blocklyxml |  | 待确认 | P1，先只读
21 | 软件急停 | 无（待查） | — | 问厂家是否有 HTTP 急停/暂停接口；在空场地验证 | 返回 ok，或明确不支持 |  | 待确认 | 不支持则平台“停止”=取消任务，页面必须标注
22 | 通信超时停车 | 无（待查） | — | 断开平台网络 N 秒，观察车体是否自治停车 | 车端在约定时间内停车 |  | 待确认 | 平台不做“失联后远程急停”的承诺
23 | 热成像测温 | /system/onvif_camera/temperature | GET | 对准温差明显物体，读取测温规则 | 最高/最低/平均温度 |  | 后置 | 本期后置；后续按能力显示测温卡
24 | 嵌套任务/行为树 | /task（sub_tasks 含 sequence/parallel/retry 等） | GET | 读取机器人上已有的复杂任务，确认结构 | 保留原始 JSON，页面降级只读 |  | 待确认 | PDF p101–105 已定义；平台只产出扁平 action，读取必须容错，不能报接口失败

## 05_视频与云台
05 视频与云台（本期后置，等明确型号再填）
本期平台先不接视频/云台。后续确认两路 RTSP、ONVIF/ISAPI 测温、云台控制和延迟；录像只做任务抓拍/告警片段/手动。
序号 | 项目 | 采集内容 | 期望/说明 | 现场填写 | 状态
1 | 设备 | 海康云台型号 | 铭牌型号/序列号/固件 |  | 未测
2 | 网络 | 摄像头 IP/端口 | 固定 IP；HTTP/RTSP/ONVIF 端口 |  | 未测
3 | 发现 | 机器人 ONVIF 列表 | GET /system/onvif_cameras 是否发现两路 |  | 未测
4 | 可见光 | RTSP 主码流 | H.264/H.265、分辨率、帧率、码率 |  | 未测
5 | 可见光 | RTSP 子码流 | 用于低带宽预览 |  | 未测
6 | 热成像 | RTSP 主码流 | 分辨率、帧率、码率、伪彩 |  | 未测
7 | 热成像 | RTSP 子码流 | 用于低带宽预览 |  | 未测
8 | 热成像 | 测温方式 | 点/线/框；最高/最低/平均；发射率设置 |  | 未测
9 | 热成像 | 测温范围/精度 | 例如 -20~150℃ / ±2℃（以铭牌为准） |  | 未测
10 | ISAPI | 测温接口 | JCROB /system/onvif_camera/temperature 是否可用；否则直连 ISAPI |  | 未测
11 | 云台 | PTZ 控制 | 上下左右/速度/回正/预置位 |  | 未测
12 | 云台 | 变倍 | 可见光/热成像是否联动 |  | 未测
13 | 抓拍 | 可见光抓拍 | 分辨率、存储路径、文件名规则 |  | 未测
14 | 抓拍 | 热成像抓拍 | 是否带温度叠加/原始温度矩阵 |  | 未测
15 | 延迟 | WebRTC 延迟 | 目标 <1s；记录实测 |  | 未测
16 | 延迟 | FLV/HLS 延迟 | 目标 2-3s；记录实测 |  | 未测
17 | 编码 | 浏览器兼容 | H.264 优先；H.265 需转码 |  | 未测
18 | 音频 | 对讲 | 是否支持双向音频；协议 |  | 未测
19 | 录像 | 事件录像策略 | 任务开始/告警触发/手动；保留天数 |  | 未测
20 | 存储 | 录像存放 | 平台 MinIO/本地磁盘或海康 NVR |  | 未测

## 06_外部接口占位
06 外部接口占位（没有的先定契约）
原则：平台内部 API 先稳定，外部适配器后接；没有数据时 UI 显示“未接入”，不要显示 0 或假数据。详细 schema 见 docs/外部接口占位规范.md。
序号 | 能力 | 平台内部接口（建议） | 数据方向 | 关键字段 | 传输方式（待定） | 当前状态 | 没有数据时 UI 行为 | 负责人/文档
1 | BMS 单体电压 | GET /api/v1/devices/{id}/bms | 读 | totalVoltage/current/soc/cells[15]/temps/cycles/protection | Modbus/RS485/MQTT/HTTP | 待厂家提供 | 显示“BMS 未接入”，隐藏单体曲线
2 | 固定设备控制 | POST /api/v1/devices/{id}/commands | 写 | command: door/light/ac/charger; params | Modbus/MQTT/HTTP | 待接入 | 按钮置灰 + 未配置
3 | AI 巡检 | POST /api/v1/ai/inspect | 写/读 | imageUrl/algorithm/roi → alarms[] | HTTP/消息队列 | 待接入 | 隐藏 AI 结果，保留人工确认
4 | 气象站 | GET /api/v1/weather/current | 读 | temperature/rh/wind/rain | Modbus/HTTP | 待接入 | 显示“气象站未接入”
5 | 人脸识别 | POST /api/v1/face/verify | 写/读 | image/faceLib → matched/personId | HTTP | 不排期 | 菜单隐藏
6 | 门禁 | POST /api/v1/access/command | 写 | open/close/authorize | HTTP/Modbus | 待接入 | 按钮置灰
7 | 对讲 | POST /api/v1/intercom/session | 双向 | WebRTC/SIP/GB28181 | WebRTC/SIP | 待确认 | 隐藏对讲按钮
8 | 消防/气体固定点 | GET /api/v1/fire/status | 读 | smoke/lel/temperature/alarm | Modbus/HTTP | 待接入 | 只显示机器人移动监测
9 | 电梯/门禁联动 | POST /api/v1/elevator/command | 写 | floor/open/close | 厂商协议 | 待确认 | 跨楼层任务禁用
10 | UPS/供电 | GET /api/v1/power/ups | 读 | input/output/battery/load | SNMP/Modbus | 待接入 | 显示“未接入”
11 | NVR/GB28181 | POST /api/v1/media/register | 读/写 | deviceId/channel/stream | GB28181/ONVIF | 待确认 | 只用 RTSP 预览
12 | 工单/ERP | POST /api/v1/workorders | 写 | alarmId/assignee/status | HTTP | 待接入 | 告警只在本平台闭环

## 07_现场问题记录
07 现场问题记录
现场一定会遇到文档没写的情况；每条都记录请求/返回摘要和临时处理，回传后统一修 Adapter。
序号 | 时间 | 现象 | 接口/设备 | 请求/返回摘要 | 影响 | 临时处理 | 待厂家确认 | 负责人
1
2
3
4
5