## 00-说明
防爆巡检机器人管理平台 · 功能模块与接口清单
版本 | v1.0 / 2026-10-21
适用项目 | JCROB 轮式防爆巡检机器人单机平台（一期）
交付节点 | 真机到现场 2026-11-10；交付 2026-12-01；部署 192.168.8.40，nginx 8099
编写视角 | 产品经理（功能边界与验收）+ 全栈工程师（接口与数据结构）
评审来源 | 豆包 doubao-seed-evolving、智谱 glm-5.2 两份模块清单，合并后按实际实现校正
重要约定 | 本表「本期状态」按代码实际实现标注：已做 / 部分 / 待做 / 占位 / 不做
占位的含义 | 有页面、有说明，但没有数据源，不展示假数据；写明缺什么
不做的含义 | 本期不提供，且不作为验收项（多数是写操作，等真机+授权签字）
数据来源说明 | 机器人 = JCROB HTTP 3546；视频 = go2rtc(1984/8554)；平台 = 本地 SQLite/PG
安全约定 | 视频地址密码只存服务端、出参打码；写接口需 CSRF；用户密码只存 scrypt 哈希

## 01-功能模块
模块ID | 模块 | 功能ID | 功能名称 | 角色 | 功能描述 | 依赖接口 | 数据来源 | 本期状态 | 优先级 | 验收标准
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F01 | 场站/设备切换 | 只读 | 顶部状态带选择场站与设备 | GET /robots | 平台设备表 | 已做 | P1 | 点开下拉可选，选择后提示
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F02 | 时钟与状态带 | 只读 | 日期时间/电量/在线/定位/机器人/服务器状态 | GET /robots/{id}/status | 机器人状态 | 已做 | P1 | 每秒刷新，掉线变红
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F03 | 电量与急停徽标 | 只读 | 电量数字补间动画、急停按钮状态 | GET /robots/{id}/status | 机器人状态 | 已做 | P0 | 电量变化有过渡；急停按下显示红
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F04 | 实时地图 | 只读 | SLAM 地图 + 机器人位姿 + 点位 + 轨迹 | GET /map/png、/nav-points、/status | 机器人 SLAM | 已做 | P0 | 位姿实时移动，地图可缩放拖拽
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F05 | 实时消息 | 只读 | 最新告警列表（时间/级别/内容/状态） | GET /alarms | 平台告警 | 已做 | P0 | 新告警出现在首行
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F06 | 告警统计 | 只读 | 未确认/已确认环形图 + 总数 | GET /alarms | 平台告警 | 已做 | P1 | 数字与列表一致
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F07 | 告警趋势 | 只读 | 近 7 日趋势占位（无历史库） | — | 历史库(W5) | 占位 | P2 | 显示「历史数据未接入」
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F08 | 环境数据 | 只读 | 气体/温湿度/噪声六格 | — | 环境传感(未定) | 占位 | P3 | 显示「未接入」，不显示 0 或正常
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F09 | 巡检点位列表 | 只读 | 点位名称与坐标，可点选 | GET /nav-points | 机器人点位 | 已做 | P1 | 6 个点位与地图一致
M01 | 首页驾驶舱 | M01-F10 | 可见光/热红外窗口 | 只读 | 视频窗口（真实流接入前为占位） | go2rtc stream.html | go2rtc | 占位 | P2 | 显示「未接入」与取景框
M02 | 实时监控 | M02-F01 | 机器人状态页 | 只读 | 位姿/速度/电压/电量/急停/固件/导航源 | GET /status、GET /health/deep | 机器人+平台 | 已做 | P0 | 数值与接口一致
M02 | 实时监控 | M02-F02 | 地图监控 | 只读 | 地图列表、当前地图、点位、位姿 | GET /maps、/map/current、/map/png | 机器人 SLAM | 已做 | P0 | 切换地图后点位刷新
M02 | 实时监控 | M02-F03 | 视频监控 | 只读 | 按视频源播放（go2rtc MSE） | go2rtc /api/streams、stream.html | go2rtc | 已做 | P0 | 首帧 <1s，画面连续
M02 | 实时监控 | M02-F04 | 充电房监控 | 只读 | 按分组过滤视频源 | 同 F03 | go2rtc | 已做 | P1 | 只显示「充电房」分组的相机
M02 | 实时监控 | M02-F05 | 多分屏 | 只读 | 4/9 分屏同时看多路 | go2rtc | go2rtc | 待做 | P2 | —
M02 | 实时监控 | M02-F06 | 云台控制 | 操作员 | 方向/变倍/预置位 | 摄像头 PTZ（无） | — | 不做 | P3 | 机器人无云台，合同不含
M03 | 巡检管理 | M03-F01 | 任务列表 | 只读 | 任务名/状态/动作数/循环/ID + 筛选分页 | GET /tasks | 机器人任务 | 已做 | P0 | 筛选与分页可用
M03 | 巡检管理 | M03-F02 | 任务详情 | 只读 | 任务字段 + 动作序列原始 JSON | GET /tasks | 机器人任务 | 已做 | P0 | 弹窗展示 JSON
M03 | 巡检管理 | M03-F03 | 任务下发/暂停/取消 | 操作员 | 写操作，需真机联调+授权 | — | — | 不做 | P3 | 按钮给出锁定原因
M03 | 巡检管理 | M03-F04 | 巡检点位 | 只读 | 按地图筛选点位，显示坐标与朝向 | GET /nav-points | 机器人点位 | 已做 | P0 | 点位与地图一致
M03 | 巡检管理 | M03-F05 | 点位增删改 | 操作员 | 写点位（需单位实测） | — | — | 不做 | P3 | —
M03 | 巡检管理 | M03-F06 | 任务日历 | 只读 | 按天看任务安排 | — | 历史库(W5) | 占位 | P2 | 写明缺历史任务接口
M04 | 告警中心 | M04-F01 | 告警列表 | 只读 | 关键词/级别/状态筛选 + 分页 | GET /alarms | 平台告警 | 已做 | P0 | 筛选生效
M04 | 告警中心 | M04-F02 | 告警确认 | 操作员 | 确认并记录人/时间 | POST /alarms/{id}/ack | 平台告警 | 已做 | P0 | 确认后状态变已确认
M04 | 告警中心 | M04-F03 | 告警规则 | 只读 | 电量/离线/急停/环境阈值表 | — | 平台配置 | 已做 | P1 | 未标定项显示「未标定」
M04 | 告警中心 | M04-F04 | 阈值编辑 | 管理员 | 页面修改阈值 | — | 平台配置 | 待做 | P2 | 需后端配置化
M04 | 告警中心 | M04-F05 | 告警持久化 | 管理员 | 重启不丢、可查历史 | — | W5 表 | 待做 | P1 | 目前内存环形缓冲
M05 | 数据查询 | M05-F01 | 任务数据 | 只读 | 任务筛选 + 导出 | GET /tasks | 机器人任务 | 已做 | P1 | 导出 CSV 可打开
M05 | 数据查询 | M05-F02 | 告警数据 | 只读 | 按日期/级别筛选 + 导出 | GET /alarms | 平台告警 | 已做 | P1 | 同上
M05 | 数据查询 | M05-F03 | CSV 导出 | 操作员 | 导出当前列表（带 BOM） | 前端生成 | 前端 | 已做 | P2 | 空列表拒绝导出
M05 | 数据查询 | M05-F04 | 运行数据 | 只读 | 电压/速度/位姿历史曲线 | — | W5 采样表 | 占位 | P2 | 写明 W5 落库后开放
M05 | 数据查询 | M05-F05 | 轨迹回放 | 只读 | 按时间段回放位姿 | — | W5 采样表 | 占位 | P3 | —
M06 | 设备管理 | M06-F01 | 机器人档案 | 只读 | 本机 JCROB + 宇树 G1/云深处 X30（待接入） | GET /robots | 平台设备表 | 已做 | P0 | 三类本体都在表里
M06 | 设备管理 | M06-F02 | 能力矩阵 | 只读 | 位姿/地图/任务/视频/急停 × 三种本体 | — | 人工核对中 | 已做 | P1 | 「待核」不填想象值
M06 | 设备管理 | M06-F03 | 摄像头 CRUD | 管理员 | 名称/分组/厂商/RTSP/流名 | GET/POST/PATCH/DELETE /videos | 平台视频表 | 已做 | P0 | 增删改查可用
M06 | 设备管理 | M06-F04 | 地址打码 | 只读 | 列表与详情只显示 admin:***@ | — | 平台 | 已做 | P0 | 页面无明文密码
M06 | 设备管理 | M06-F05 | go2rtc 流选择 | 管理员 | 下拉列出 go2rtc 已有流，按地址自动匹配 | GET /videos/go2rtc-streams | go2rtc | 已做 | P1 | 选 _web 才可播放
M06 | 设备管理 | M06-F06 | 一键注册流 | 管理员 | 调 go2rtc 建原始流与 _web 并写回 | POST /videos/{id}/register-go2rtc | go2rtc | 已做 | P0 | 注册后标签变 MSE
M06 | 设备管理 | M06-F07 | 环境传感器 | 只读 | 传感器台账与在线状态 | — | 未定 | 占位 | P3 | —
M06 | 设备管理 | M06-F08 | G1/X30 接入 | 管理员 | 人形/机器狗状态与视频 | SDK 未定 | 外部 SDK | 占位 | P3 | 等 SDK 文档与样机
M07 | 录像管理 | M07-F01 | 录像计划 | 管理员 | 手动起停录制，每 5 分钟一段，转 H.264 便于浏览器播放 | POST /recordings/{id}/start ¦ /stop、GET /recordings | ffmpeg 分段落盘 | 已做 | P3 | 能开始/停止；文件按时段落盘且能被浏览器播放
M07 | 录像管理 | M07-F02 | 录像回放 | 只读 | 按摄像头/日期筛选，Range 点播、下载、删除 | GET /recordings、GET /recordings/file（Range） | 录像文件索引 | 已做 | P3 | 拖动进度条可播放；下载与删除可用
M08 | 系统管理 | M08-F01 | 用户列表 | 管理员 | 账号/角色/状态/最后登录 | GET /users | 平台用户表 | 已做 | P0 | 不含密码字段
M08 | 系统管理 | M08-F02 | 账号维护 | 管理员 | 新建/改角色/停用/删除/重置密码 | POST/PATCH/DELETE /users | 平台用户表 | 已做 | P0 | 不能删自己、至少留一个管理员
M08 | 系统管理 | M08-F03 | 自助改密 | 全部 | 用户修改自己的密码 | — | 平台用户表 | 待做 | P2 | —
M08 | 系统管理 | M08-F04 | 能力探测 | 管理员 | 逐接口探测机器人支持情况 | POST /robots/{id}/probe | 机器人 | 已做 | P1 | 缺接口返回 JCROB_NOT_SUPPORTED
M08 | 系统管理 | M08-F05 | 运行状态 | 管理员 | 链路/数据年龄/失败数/事件循环延迟 | GET /health/deep | 平台 | 已做 | P1 | 异常可视化
M08 | 系统管理 | M08-F06 | 操作日志 | 管理员 | 谁在何时做了什么 | — | W5 审计表 | 占位 | P3 | 写操作开放后才有意义

## 02-接口清单
接口ID | 方法 | 路径 | 说明 | 权限 | CSRF | 主要入参 | 返回要点 | 错误码 | 数据来源
A01 | POST | /api/v1/auth/login | 登录，写 httpOnly Cookie + CSRF | 公开 | 否 | username, password | user, csrf_token | UNAUTHORIZED | 平台
A02 | POST | /api/v1/auth/logout | 退出，清 Cookie | 登录 | 否 | — | ok | — | 平台
A03 | GET | /api/v1/auth/me | 当前用户 | 登录 | 否 | — | id, username, role | UNAUTHORIZED | 平台
A04 | GET | /api/v1/robots | 机器人列表 | 登录 | 否 | — | id/name/ip/port/mode/version | — | 平台
A05 | GET | /api/v1/robots/{id}/status | 实时状态快照 | 登录 | 否 | — | pose, galileo, info, status, age_s | JCROB_* | JCROB 3546
A06 | GET | /api/v1/robots/{id}/pose | 位姿 | 登录 | 否 | — | x, y, angle_deg, theta_rad | — | JCROB
A07 | GET | /api/v1/robots/{id}/maps | 地图列表 | 登录 | 否 | — | name, resolution, origin, width, height | — | JCROB
A08 | GET | /api/v1/robots/{id}/map/current | 当前地图 | 登录 | 否 | — | name, md5sum | — | JCROB
A09 | GET | /api/v1/robots/{id}/map/png | 地图 PNG 切片 | 登录 | 否 | map_id/name | image/png | — | JCROB
A10 | GET | /api/v1/robots/{id}/nav-points | 巡检点（服务端解析） | 登录 | 否 | map_name, path_name | points[], path_data | — | JCROB
A11 | GET | /api/v1/robots/{id}/tasks | 任务列表（只读） | 登录 | 否 | — | id,name,state,progress,loop_flag,sub_tasks | — | JCROB
A12 | GET | /api/v1/robots/{id}/capabilities | 能力矩阵 | 管理员 | 否 | — | probed, 各接口可用性 | — | 平台探测
A13 | POST | /api/v1/robots/{id}/probe | 触发能力探测 | 管理员 | 是 | — | probe 结果 | JCROB_NOT_SUPPORTED | JCROB
A14 | POST | /api/v1/robots/{id}/commands/precheck | 写操作预检（不执行） | 管理员 | 是 | action, params | allowed, reason | WRITE_DISABLED | 平台
A15 | GET | /api/v1/alarms | 告警列表 | 登录 | 否 | — | id,level,message,started_at,acked_* | — | 平台规则
A16 | POST | /api/v1/alarms/{id}/ack | 确认告警 | 操作员 | 是 | — | ok | NOT_FOUND | 平台
A17 | GET | /api/v1/videos | 视频源列表（密码打码） | 登录 | 否 | — | id,name,group,vendor,url,stream_name,go2rtc_url | — | 平台
A18 | POST | /api/v1/videos | 新增视频源 | 管理员 | 是 | name,group_name,vendor,url,stream_name,note | VideoOut | BAD_URL/BAD_VENDOR | 平台
A19 | PATCH | /api/v1/videos/{id} | 修改视频源 | 管理员 | 是 | 任意字段 | VideoOut | NOT_FOUND | 平台
A20 | DELETE | /api/v1/videos/{id} | 删除视频源 | 管理员 | 是 | — | ok | NOT_FOUND | 平台
A21 | POST | /api/v1/videos/{id}/test | TCP 连通性测试 | 操作员 | 是 | — | ok,target,message | — | 平台
A22 | GET | /api/v1/videos/go2rtc-streams | go2rtc 已有流列表 | 登录 | 否 | — | streams[{name,source,web,ready}] | — | go2rtc 1984
A23 | POST | /api/v1/videos/{id}/register-go2rtc | 一键注册原始流与 _web | 管理员 | 是 | — | stream, web_stream | NO_GO2RTC/GO2RTC_ERROR | go2rtc 1984
A24 | GET | /api/v1/videos/{id}/snapshot | 抓一帧 JPEG（ffmpeg） | 登录 | 否 | — | image/jpeg | FFMPEG_MISSING/SNAPSHOT_FAILED | ffmpeg
A25 | GET | /api/v1/videos/{id}/mjpeg | MJPEG 连续流（共享单进程） | 登录 | 否 | — | multipart/x-mixed-replace | FFMPEG_MISSING | ffmpeg
A26 | GET | /api/v1/videos/streams/stats | 转码流统计 | 管理员 | 否 | — | video_id,viewers,running,age_s | — | 平台
A27 | GET | /api/v1/users | 用户列表 | 管理员 | 否 | — | id,username,role,is_active,last_login_at | — | 平台
A28 | POST | /api/v1/users | 新建用户 | 管理员 | 是 | username,password,role | UserOut | USERNAME_TAKEN/BAD_ROLE | 平台
A29 | PATCH | /api/v1/users/{id} | 改角色/启停 | 管理员 | 是 | role, is_active | UserOut | SELF_DISABLE/LAST_ADMIN | 平台
A30 | POST | /api/v1/users/{id}/password | 重置密码 | 管理员 | 是 | password | ok | NOT_FOUND | 平台
A31 | DELETE | /api/v1/users/{id} | 删除用户 | 管理员 | 是 | — | ok | SELF_DELETE/LAST_ADMIN | 平台
A32 | GET | /api/v1/health/deep | 健康检查（缓存/后台循环/延迟） | 登录 | 否 | — | cache, services, loop_lag_ms | — | 平台
X01 | GET | {go2rtc}/api/streams | go2rtc 流清单 | 内网 | — | — | name → producers | — | go2rtc
X02 | PUT | {go2rtc}/api/streams?name=&src= | 新增/更新流 | 内网 | — | name, src | 200 | — | go2rtc
X03 | DELETE | {go2rtc}/api/streams?src= | 删除流 | 内网 | — | src | 200 | — | go2rtc
X04 | GET | {go2rtc}/stream.html?src=&mode=mse | 播放页（iframe 嵌入） | 内网 | — | src, mode=mse¦webrtc | HTML | — | go2rtc

## 03-数据字段
对象 | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源
位姿 pose | x | number | m | 地图坐标 X | GET /status
位姿 pose | y | number | m | 地图坐标 Y | GET /status
位姿 pose | angle_deg | number | ° | 朝向（机器人给的是度） | GET /status
位姿 pose | theta_rad | number | rad | 朝向（弧度口径，写回前需实测） | GET /status
状态 galileo | power | number | V | 电压 | GET /status
状态 galileo | currentSpeedX | number | m/s | 前进速度 | GET /status
状态 galileo | currentSpeedTheta | number | rad/s | 角速度 | GET /status
状态 galileo | targetDistance | number | m | 目标距离（-1 表示无目标） | GET /status
信息 info | battery | number | % | 电量 | GET /status
信息 info | driver_port | bool | — | 急停按钮：true=按下 | GET /status
信息 info | info.version | string | — | 固件版本 | GET /status
信息 info | slam_type | string | — | 导航源（camera/laser） | GET /status
状态 status | status | string | — | Free/Working 等导航状态 | GET /status
巡检点 | name | string | — | 点位名称（可能为空） | GET /nav-points
巡检点 | x / y | number | m | 点位坐标 | GET /nav-points
巡检点 | theta | number | rad | 点位朝向（原值） | GET /nav-points
任务 | id | string | — | 任务唯一 ID（uuid） | GET /tasks
任务 | state | string | — | WAITTING/WORKING/PAUSED/CANCELLED/ERROR/COMPLETE | GET /tasks
任务 | progress | number | 未标定 | 原始进度值；单位未确认，不换算百分比 | GET /tasks
任务 | loop_flag | bool | — | 是否循环任务 | GET /tasks
任务 | sub_tasks | array | — | 动作序列（nav_action/sleep_action 等） | GET /tasks
告警 | level | string | — | warn / critical | GET /alarms
告警 | metric | string | — | battery / offline / estop / lel ... | GET /alarms
告警 | acked_at / acked_by | string | — | 确认时间与确认人 | GET /alarms
视频源 | url | string | — | RTSP 地址（出参打码） | GET /videos
视频源 | stream_name | string | — | go2rtc 流名，_web 结尾才可被浏览器播放 | GET /videos
视频源 | vendor | enum | — | hikvision / dahua / other | GET /videos
视频源 | go2rtc_url | string | — | stream.html?src=&mode=mse 播放页 | GET /videos

## 04-地图建模方案
方案 | 数据要求 | 机器人侧改动 | 前端工作量(人日) | 风险 | 结论
A. 深色科技风 2D 重绘 | SLAM PNG、分辨率/原点、点位、实时位姿 | 不需要 | 2–3 | 坐标/比例不准（真机校准） | 必做：性价比最高，先摆脱灰迷宫
B. Canvas 实时态势层 | 位姿流、当前任务、告警 | 不需要 | 2–4 | 位姿抖动导致轨迹毛刺 | 建议做：拖尾、目标点、异常闪烁
C. 点位/视频/告警联动 | 点位、相机列表、点位↔相机绑定表 | 不需要 | 3–5 | 绑定关系需现场整理 | 建议做：地图从背景图变业务入口
D. 2.5D 伪立体（倾斜+阴影） | 同 A | 不需要 | 4–7 | 视觉提升有限、易失真 | 可选：演示增强项
E. Three.js 最小 3D 挤出 | 2D 栅格 + 分辨率/原点 + 点位 | 基础版不需要 | 8–12 | 栅格噪声→碎块；易变立体迷宫 | 不进验收主线，仅有余力做演示版
F. 完整 BIM/数字孪生 | 建筑模型、设备模型、楼层 | 需要建模投入 | 30+ | 单开发者 1 个月不可行 | 本期不做

## 05-排期与里程碑
阶段 | 时间 | 交付物 | 依赖/风险
W1 现场对接准备 | 2026-10-21 ~ 10-31 | 菜单/页面骨架、接口清单、采集表、部署脚本 | 无机器人也可推进
W2 真机联调 | 2026-11-10 ~ 11-20 | 状态/地图/任务接口实测校正；写操作授权 | 真机到场、现场网络、授权签字
W3 写操作与告警持久化 | 2026-11-15 ~ 11-25 | 任务下发/暂停/取消；告警落库与历史 | 授权 + W5 表结构
W4 验收演练 | 2026-11-25 ~ 11-30 | 13 项验收逐条演示；断网/异常演练 | 真机稳定运行
W5 历史与报表 | 2026-11-20 ~ 12-01 | 采样表/告警表/审计表落库，分区保留 | 数据库容量与分区策略
交付 | 2026-12-01 | 部署包 + 操作手册 + 验收记录 | —

## 06-模型评审结论
来源 | 采纳 | 未采纳 | 理由
豆包 doubao-seed-evolving | 深色 2D 重绘优先、态势层、点位联动、Three.js 不做主线 | M09-F04 多分屏「已做」 | 实际未实现，标为待做
豆包 | 模块表 84 行结构（模块ID/功能ID/依赖接口） | 部分接口路径（如 /maps/{id}/tiles） | 与真实实现不符，按 openapi 校正
GLM glm-5.2 | 按观众视角排一级菜单、占位项写明缺什么 | M06-F02 规则阈值配置「已做」 | 仅只读展示，编辑未实现
GLM | 录像/环境/AI 明确标占位或不做 | 把「充电房状态」当作机器人底座接口 | 无此接口，实际用视频源+分组
我的判断 | 先 2D 科技感 + 联动，3D 只做演示版 | 完整 BIM / 精细建模 | 单开发者 1 个月不可行